## GANTT
PL2 PROCESADORES
|  | Comienzo | 2025-10-15
|  | Hoy | 2025-10-18
|  | Display Week: | 1 |  |  | 2025-10-13 | [6 empty] | 2025-10-20 | [6 empty] | 2025-10-27 | [6 empty] | 2025-11-03 | [6 empty] | 2025-11-10
[6 empty] | 2025-10-13 | 2025-10-14 | 2025-10-15 | 2025-10-16 | 2025-10-17 | 2025-10-18 | 2025-10-19 | 2025-10-20 | 2025-10-21 | 2025-10-22 | 2025-10-23 | 2025-10-24 | 2025-10-25 | 2025-10-26 | 2025-10-27 | 2025-10-28 | 2025-10-29 | 2025-10-30 | 2025-10-31 | 2025-11-01 | 2025-11-02 | 2025-11-03 | 2025-11-04 | 2025-11-05 | 2025-11-06 | 2025-11-07 | 2025-11-08 | 2025-11-09 | 2025-11-10 | 2025-11-11 | 2025-11-12 | 2025-11-13 | 2025-11-14 | 2025-11-15 | 2025-11-16
TAREA | RESPONSABLE | PROGRESO | COMIENZO | FIN | DAYS | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d
Parte 0 - Preparación
Instalar ANTLR | Diego | 0% | 2025-10-19 | 2025-10-19 | 1
Instalar ANTLR | Lucía | 0% | 2025-10-19 | 2025-10-19 | 1
Instalar ANTLR | Fer | 0% | 2025-10-19 | 2025-10-19 | 1
Ver vídeo ejercicio ANTLR | Diego | 0% | 2025-10-19 | 2025-10-19
Ver vídeo ejercicio ANTLR | Lucía | 0% | 2025-10-19 | 2025-10-19 | 1
Ver vídeo ejercicio ANTLR | Fer | 0% | 2025-10-19 | 2025-10-19 | 1
Parte 1 - Generación de arboles sintácticos para lenguajes
1.1. Analizador léxico para leer un CSV | Diego | 0% | 2025-10-19 | 2025-10-19 | 1
1.1. Analizador sintáctico para leer un CSV | Lucía | 0% | 2025-10-19 | 2025-10-22 | 4
1.1. AST correspondiente a un CSV | Diego | 0% | 2025-10-19 | 2025-10-19 | 1
1.1. Pasar AST a formato de texto legible | Diego | 0% | 2025-10-22 | 2025-10-22 | 1
1.2. Diseñar lenguaje de programación mínimo | Diego + Lucía | 0% | 2025-10-22 | 2025-10-23
1.2. Generar la gramática para el lenguaje de programación mínimo | Diego + Lucía | 0% | 2025-10-22 | 2025-10-26
1.2. Crear el lexer para el lenguaje | Diego | 0% | 2025-10-29 | 2025-10-30
1.2. Crear el parser para el lenguaje | Lucía | 0% | 2025-10-29 | 2025-11-01
1.2. Ampliaciones de la gramática | Diego + Lucía | 0% | 2025-11-01 | 2025-11-05
1.2. Pasar AST a formato de texto legible | Diego | 0% | 2025-11-08 | 2025-11-08
Parte 2 - IKEA
Pasar todas las instrucciones a texto | Fer | 0% | 2025-10-22 | 2025-10-26 | 5
Definir lenguaje que reconozca esas instrucciones | Fer | 0% | 2025-10-29 | 2025-11-02 | 5
Generar lexer y parser para el lenguaje | Fer | 0% | 2025-11-05 | 2025-11-09 | 5
Construir el AST para el lenguaje | TODOS | 0% | 2025-11-09 | 2025-11-09 | 1
DOCUMENTACIÓN
COMPLETAR MEMORIA | TODOS | 0% | 2025-10-19 | 2025-11-13 | 26
Note on H6: DAYS: This column calculates the duration of the task in calendar days. The duration includes both the Start and End dates.